内蒙古自治区优质中等职业学校

和专业建设计划建设方案
乌海市职业技术学校
                2021年10月
前  言

为深入贯彻习近平总书记关于职业教育工作的重要指示和全国职业教育大会精神，全面落实《国家职业教育改革实施方案》，积极推进《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》承接项目任务高质量完成，进一步提升职业教育质量，根据内教职成函〔2021〕61号《关于开展自治区"高水平高职学校和专业群""优质中职学校和专业"建设计划立项建设工作的通知》精神，特编制此方案。

方案由“建设基础”“总体目标”“建设思路”“建设任务”“预期成效”“进度安排”“保障措施”七个部分组成。建设内容主要有：

（一）全面加强党的建设，铸牢中华民族共同体意识。

（二）落实立德树人根本任务，构建“三全”育人的思想政治教育工作新格局。

（三）健全完善“三线三面”学校内部质量保证体系。加强学校治理能力建设。

（四）探索校企双元育人模式，打造产教融合发展平台。

（五）改革创新专业人才培养模式，打造机电技术应用、幼儿保育2个优质专业。

（六）构建"双师型"教师培养培训体系，打造高水平教师队伍。

（七）普及项目教学、情景教学、模块化教学，深化教育教学改革。

（八）升级完善智慧校园建设，提升信息化建设水平。

（九）加强校园生态环境、文化环境建设，职教氛围浓厚的校园文化特色。

（十）建设示范性继续教育基地、社区教育示范基地和老年大学示范校，提升服务发展水平。
我校“优质中职学校和专业”项目建设经费预算为3150万元，经费来源主要包括自治区财政投入资金1791万元，地方财政投入资金900万元，学校自筹资金299万元，企业行业投入资金160万元。根据建设任务和进度安排，按年度对建设项目资金进行了分配，对各项建设内容提出了分阶段建设目标和进度要求。建设经费的使用和管理严格按照自治区教育厅、财政厅的有关规定执行。制定学校项目建设的进度计划和保障措施，做到合理规划、规范运作、严格管理，确保建设任务按期保质保量完成。

2021年10月

                       目 录 

建设基础................................1第二部分 总体目标................................3 

第三部分 建设思路................................5 
第四部分 建设任务................................6
（一）铸牢中华民族共同体意识.....................6（二）落实立德树人根本任务.......................7（三）加强学校治理能力建设.......................8（四）打造产教融合发展平台......................10（五）打造高水平、优质专业。。。................11
（六）打造高水平教师队伍........................11
（七）深化教育教学改革..........................15（八）提升信息化建设水平........................16（九）提升校园文化水平..........................17（十）提升服务发展水平..........................18

第五部分 预期成效...............................19
第六部分 进度安排...............................21第七部分 保障措施...............................22（一）组织保障..................................22（二）资金保障..................................22（三）思想保障..................................23（四）制度保障..................................23（五）政策保障 .................................23
内蒙古自治区优质中等职业学校

和专业建设计划建设方案
一、建设基础
乌海市职业技术学校是2005年乌海市人民政府整合我市职业教育资源，在原乌海市职工中专、工业学校、技工学校、职业高中的基础上合并组建而成，是集中等职业学历教育、岗位技能培训、职业继续教育及职业技能等级认定为一体的职业教育基地，是我市唯一一所综合型中等职业技术学校，同时学校保留乌海市技工学校名称。

学校东接甘德尔山生态景区，西临乌海湖风景区，是我市滨河风景带上的一座无围墙、全开放、花园式的校园。学校占地面积78042平方米， 建筑面积45360平方米，固定资产总值14954.47万元，实验实训设备总值5179.64万元。有各类实训室90间，多媒体教室66间，生均教学仪器设备值2.23万元。学校现有教职工203人，其中专任教师118人，专业教师96人，“双师型”教师55人，占专任教师46.61%；研究生学历22人，占专任教师18.64%；兼职教师30人，占专任教师25.42%。目前，学校有自治区学科带头人3人，自治区师德先进个人1人，市级教学名师2人，市级师德标兵及先进个人2人，自治区“草原英才工程”高技能团队1个，自治区“草原英才工程”高技能人才1人。有59个教学班，在校生3281人，其中全日制在校生2210人，工学结合班学生1071人。学校开设机电技术应用、工艺美术、计算机应用、汽车运用与维修、幼儿保育、美发与形象设计、中餐烹饪、护理、电气设备运行与控制、建筑工程施工、会计事务、空中乘务（高铁方向）、体育运动训练等13个专业，同时面向乌海及周边地区开展岗前、岗位职业培训及职业技能等级认定工作。
学校党委认真贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面落实党委管党治党、办学治校的主体责任。旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持民主集中制，严格执行党委领导下的校长负责制。加强思想引领和意识形态工作，坚持社会主义办学方向，落实“立德树人”根本任务，把习近平新时代中国特色社会主义思想、践行社会主义核心价值观融入教书育人全过程，努力构建起全员育人的思想政治工作格局。完善制度，加强对课堂教学、校园网站、宣传栏、微信等各类思想文化阵地的规范管理，加快校园新媒体建设和网络阵地建设，发挥正面舆论导向作用，我校被评为全国校园媒体建设“百佳”示范校。加强基层党组织建设，规范和落实基层党组织各项制度，做好党员发展和教育管理工作，吸纳优秀人才向党组织靠拢。全面推进文明校园创建和校园文化建设，近年来，学校先后荣获自治区职业院校德育工作先进集体、自治区五四红旗团委、乌海市先进基层党组织、乌海市教育系统先进基层党组织、乌海市文明校园、乌海市共青团工作先进集体等称号。

学校建立了较为完备的管理制度体系，学校治理体系和治理能力现代化持续推进。充分发挥教职工代表大会参与学校民主管理和监督主渠道的作用，落实教职工代表大会制度，保障了学校各项政策的科学性和透明性，推进了学校改革与创新的连续性和可持续性。近年来，我校在学校党委的正确领导和广大干部职工的共同努力下，不断扩大办学规模，积极改善办学条件，努力提高人才培养质量，使职业教育得到了快速发展。先后荣获全国教育系统先进集体、国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、中国硬笔书法名校、全国书法教育“百强”学校、中华优秀传统文化教育基地、自治区高技能人才培训基地、自治区示范性就业技能实训基地、自治区普法依法治理先进单位、自治区就业培训先进院校，自治区优秀职业技能鉴定所、乌海市社会治安综合治理先进集体，乌海市创建“零犯罪校园”先进集体，乌海市首批书法示范学校、乌海市文明单位、乌海市先进教育集体、乌海市示范性职业技能实训基地等荣誉称号。

二、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党对学校工作的全面领导和铸牢中华民族共同体意识贯穿于办学治校、教书育人全过程，铸牢中华民族共同体意识。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，构建“五育并举”育人模式，促进学生德智体美劳全面发展。

深入落实《国家职业教育改革实施方案》，健全完善学校办学质量考核体系，持续完善相应制度，建成以德技并修、产教融合、校企合作、育训结合、书证融通、毕业生就业质量、“双师型”教师队伍建设等为重点的质量评价体系，全面提升学校治理能力。加强师德师风建设，构建科学合理的教学管理和评价体系；优化教师队伍结构，构建"双师型"教师培养培训体系，着力提升教师实践能力和专业教学能力。加强专业带头人和骨干教师队伍建设，提升教师教学和科研能力，改革学校专业教师晋升和评价机制，着力打造高水平教师队伍。

优化人才培养方案，深化教育教学改革，将"1+X"证书制度试点与专业建设紧密结合，强化实习实训考核评价，健全师生技能大赛制度。推动信息技术和智能技术深度融入学校管理全过程，大幅提高决策和管理的精准化科学化水平。落实网络安全责任制，增强网络与信息安全管控能力，开展全员信息化能力培训，提升信息化建设水平。打造本地区特色鲜明、引领改革成效显著、支撑地区产教融合高水平合作发展平台，地区影响力显著提升；校企融合明显深化，探索校企双元育人模式，依托职业教育集团，实现资源共享共建。建成幼儿保育、机电技术应用两个优质专业，优化专业结构，突出专业特色，带动学校其他专业及地区同类专业的高质量发展。

搭建1个示范性继续教育基地，打造1个社区教育示范基地和1个老年大学示范校，提升职业教育服务发展水平。到2023年，将学校建成高素质技术技能人才培养基地，推动乌海及周边地区经济社会发展。

三、建设思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面开展“优质中职学校和专业”项目建设。坚持立德树人根本任务，贯彻落实“育训结合”“ 德技并修”的职业教育理念，打造技能人才培养基地，培养更多的技艺高超、全面发展、服务区域经济的高素质技术技能人才。充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，牢牢把握意识形态主动权，持续铸牢中华民族共同体意识，引导广大师生增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，将社会主义核心价值观教育贯穿人才培养全过程，构建“三全”育人的思想政治教育工作新格局。完善以章程为核心的现代职业学校制度体系，推进治理能力现代化。

探索校企双元育人模式，依托职业教育集团，实现资源共享共建。打造成学前教育、机电技术应用两个优质专业，优化专业结构，突出专业特色，进一步提升人才培养质量和技术服务，优化教师队伍结构，加大引进行业企业优秀人才力度。优化教师能力结构，构建"双师型"教师培养培训体系，着力提升教师实践能力和专业教学能力。优化人才培养方案，大力推动“三教改革”。充分利用“建融慧学”项目平台，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，增强信息化管理水平，推动教育教学变革创新。加强校园环境建设，打造书画校园，提升校园文化水平。打造示范性继续教育基地、社区教育示范基地和老年大学示范校，提升服务发展水平。

三、建设任务

（一）铸牢中华民族共同体意识

目标任务：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把党对学校工作的全面领导和铸牢中华民族共同体意识贯穿于办学治校、教书育人全过程。充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，牢牢把握意识形态主动权，持续铸牢中华民族共同体意识，引导广大师生增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"。将铸牢中华民族共同体意识与学校事业发展同部署、同落实、同考评。

工作措施：

1.严格落实使用国家统编教材相关文件要求，加强组织领导和统筹协调，成立国家统编教材工作领导小组，制定工作方案，统筹研究、指导落实重点工作任务，保证平稳有序推进国家通用教材使用工作。
2.组织开展政策解读和宣传引导，协调指导处置重大突发事件，应对相关舆情；及时指导、督导各部门重点工作落实情况。

3.营造良好“铸牢中华民族共同体意识”氛围。利用校内电子显示屏、宣传栏、校报等进行宣传，结合开学第一课、学校日常教育教学活动等开展“铸牢中华民族共同体意识”主题班团会、讲座，持续营造“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”的良好氛围。将铸牢中华民族共同体意识与学校各项工作同部署、同落实、同考评。

4.全面强化理论武装，坚持师德师风第一标准，组织参加思政课教师的培训和教师基本功大赛，进一步增强广大教师抓好民族团结进步教育能力，为职业教育高质量发展提供保障。

5.创新形式，加强引导。把爱国主义精神贯穿教育教学全过程，深化推广普及国家通用语言文字工作，引导青少年扣好人生第一粒扣子，全面推进中华民族共有精神家园建设。

6.把创建文明城市、建设文明校园与培养工匠型人才相结合，通过职业教育宣传、校园文化建设等，引导青少年在思想观念、精神情趣、生活方式上向现代化迈进。

（二）落实立德树人根本任务

目标任务：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，将社会主义核心价值观教育贯穿人才培养全过程，构建“三全”育人的思想政治教育工作新格局。学生体育、美育和劳动教育进一步加强，心理健康教育力度不断增大，实现学生德智体美劳全面发展。

工作措施：

1.加强党的领导，以立德树人为根本，以理想信念教育为核心，以社会主义核心价值观为引领，提高学生思想政治教育工作针对性，强化基础、突出重点、建立规范、落实责任，一体化构建内容完善、标准健全、运行科学、保障有力、成效显著的学校思想政治工作体系，形成全员全过程全方位育人格局。

2.制定和完善我校“三全”育人和培育践行社会主义核心价值观的各项制度和实施方案，完善原有班级考核、学生考核细则，依托智慧校园建设，开发运用学生德育积分制管理系统，实行学生德育学分制管理，将德育学分的内容涵盖到学生在校期间的全过程，将学生的各种行为量化考核，全体教职工参与考核。

3.聚焦重点任务、重点群体、重点领域、重点区域、薄弱环节，强化优势、补齐短板，加强分类指导、因材施教，着力破解学校思想政治工作领域存在的不平衡不充分问题。

4.构建“五育并举”育人模式。开足体育、美育课程，加强学生体育社团、艺术社团建设与指导，大力开展校园文体活动，充分利用大师工作室建设提升校园艺术品牌；坚持理实一体、工学结合办学模式，将劳动教育列入人才培养方案，拓宽劳动实训场所与形式；建立学生心理健康评估体系。

（三）加强学校治理能力建设

目标任务：学校办学质量考核体系更加完善，各项规章制度健全，社会化、全方位、发展性的质量效益评价的框架结构初步建立，建成以德技并修、产教融合、校企合作、育训结合、书证融通、毕业生就业质量、“双师型”教师队伍建设等为重点的质量评价体系。

工作措施：

1.完善现代职业学校制度体系，推进学校治理能力现代化。
2.修订完善教学工作诊断与改进校本方案。

3.健全完善“三线三面”学校内部质量保证体系。（“三线”是指依据任课教师的教学、学生的学习和用人单位的需求三条线检验教学全过程和主要教学环节；“三面”是指通过学校考核、学生评价和企业反馈三个层面对教学进行监控管理，在学校、专业、课程、教师、学生不同层面建立起完整且相对独立的自我质量保证机制，构建各层面的质量管理体系，形成全面的内部质量管理机制）。

4.完善学校教学质量监控体系。由学校、教研组、教师三级管理者构成的组织体系，由教学各环节过程监控、教学信息监控和教学管理监控组成的内容体系，教学检查与评估、教师业务考核组成的评价体系和教学质量监控体系框架已初步形成。随着教学工作诊断与改进工作的深入推进，不断加强教育教学过程监控，优化质量评价指标体系，促进教学质量监控体系日趋完善。

5.利用先进信息技术实现源头准确高效便捷的常态化采集，及时掌握和分析人才培养工作状况，在人才培养的过程中随时进行评价、反馈、改进和提高，实现教学诊断与改进工作的常态化发展。

6.学校全体成员树立质量意识，认同学校的质量价值观，立足本职岗位，“时时、处处、事事”都为质量负责，树立现代质量文化观。

（四）打造产教融合发展平台

目标任务：建成本地区特色鲜明、引领改革成效显著、支撑地区产教融合高水平合作发展平台，地区影响力显著提升；校企融合明显深化，探索校企双元育人模式，依托职业教育集团，实现资源共享共建。

工作措施：

1.依托由政行校企组建的中职教育集团，充分发挥政府主导作用，加强学校与行业企业在人才培养、技术创新、社会服务、就业创业等方面深度合作，实现校企专业共建、课程共担、师资共享、基地共用，形成校企命运共同体。

2.以就业为导向，改革课堂教学、理论考试、技能考核、评价方法，制定项目方案，突出学生实践操作能力的培养，建立以德技并修、产教融合、校企合作、育训结合、毕业生就业质量、“双师型”教师队伍建设等为重点的质量评价体系。

3.依托校企合作平台，打造满足创新人才培训培养需求的校外标准化实训基地。加强推行“订单式”培养、现代学徒制培养模式，促进产教融合校企“双元”育人；研究制定现代学徒制培养方案，基于现代学徒制，构建工学交替、能力递进人才培养模式，创建校企“双体系”融合的学徒制课程体系；打造校企专兼职师资队伍；建立“双标准”考核评价体系。

4.在产教融合发展平台创设不同复杂程度、不同技术技能要求的多种岗位，以满足学生循环学习、阶梯进步、螺旋上升的实习实训要求。强化学生认知能力、合作能力、创新能力和职业能力培养。推行项目教学、案例教学、工作过程导向教学等模式，培养出产业急需的高素质技能人才。   

5.结合区域功能、产业特点深化政行校企合作办学机制，促进人才培养与产业需求有机衔接，建立健全产教对接机制。积极与行业联合、与企业联盟、与政府联手、与园区联结，注重发挥骨干企业的示范引领作用，与企业联合建设企业工作室。

（五）打造高水平、优质专业

目标任务：建成幼儿保育、机电技术应用2个优质专业，人才培养质量和技术服务更加优良，服务产业转型升级的能力及可持续发展的核心竞争力显著增强，有效带动学校其他专业及地区同类专业的高质量发展。

工作措施：

1.改革创新专业人才培养模式，实施专业教法改革，

促进专业课程教学资源共建共享。

2.组建专业教师教学创新团队，校企共建专业实践教学基地，提升专业社会服务水平。

3.打造成幼儿保育、机电技术应用2个优质专业，优化专业结构，突出专业特色，进一步提升人才培养质量和技术服务，增强服务产业转型升级能力及可持续发展的核心竞争力，带动和辐射学校其他专业及区域同类专业的高质量发展。

（六）打造高水平教师队伍

目标任务：加强师德师风建设，将师德表现作为职称评聘、评优评先、绩效考核的首要依据。完善优化各项规章制度，构建科学合理的教学管理体系；强化常规教学精细化管理， 提升教学质量。优化教师队伍结构，加大引进行业企业优秀人才力度。优化教师能力结构，构建"双师型"教师培养培训体系，着力提升教师实践能力和专业教学能力。加强专业带头人和骨干教师队伍建设，提升教师教学和科研能力，促进教师职业发展。建立健全教师评价体系，改革职业学校专业教师晋升和评价机制。
工作措施：

1.实施师德师风建设工程，铸就“四有”好老师。深入贯彻落实《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》，建立健全师德师风制度化建设，完善师德师风管理体系，全面提升教师思想政治素质和职业道德水平，铸就新时代“四有”好老师。完善师德师风教育机制，全面加强教师思想政治工作，将师德师风教育贯穿教师职业生涯全过程，突出课堂育德、典型树德、规则立德，大力提升教师职业道德素养。完善师德师风考核评价机制，严格考核评价，落实师德第一标准，在职称评聘、人才引进、推荐评先、表彰奖励等方面，制定师德师风考核指标，严格执行师德考核一票否决。完善师德师风监督治理机制，健全多元化师德师风监督体系，制定教师职业行为负面清单。深入挖掘优秀教师典型，充分发挥典型引领示范和辐射带动作用。培育自治区级师德标兵、优秀德育工作者等师德师风先进典型1-2人（项），开展师德师风教育活动、师德师风典型人物宣讲活动等，落实师德承诺制度，每学年组织全体教师签订师德师风责任状和师德承诺书，引导教师把教书育人和自我修养结合起来，自觉做以德立身、以德立学、以德施教、以德育德的时代楷模，铸就“四有”好老师。
2.完善制度体系建设， 加强管理工作的制度化、规范化、精细化。严格落实集体备课制度、听评课制度，严格考核评价工作，以奖促改，形成良好教风、学风。
3.实施教师能力提升教师工程，提高教师专业能力、教研能力、服务能力。实施“青年教师—骨干教师—专业带头人—教学名师”梯次培养计划，通过参加各级各类学习、培训，及时了解、跟踪本专业发展动态和理论前沿，系统掌握专业理论知识体系，对专业核心课程的课程内容、课程结构和技能体系有较强的理解和认识；学习先进的职业教育教学观、先进教学模式，开展教学方法改革研究，提升专业能力。组织、培训教师进行课题研究，拓展教学思维，通过信息化教学培训，推进资源建设，鼓励教师利用线上线下多种资源和平台进行精品课程的研发工作，促进教研能力的提高。组织专业带头人、骨干教师进行社会调研，积极开展人才市场研究，通过对行业、企业和毕业生的调研，主持技术服务、产品服务、社区服务等社会服务项目，不断提升专业带头人、骨干教师服务社会的能力。

4.实施“双师型”教师培养工程，提高师资队伍双师素质。构建以学校培养为主体、校企多元培养长效机制。以“产教融合、校企协作”为导向，建立学校培养为主体、校企多元培养长效机制，提升教师技术培训能力、技术服务能力、技术研发能力和技术创新能力，制定 “校企共培”培养制度。加强学校培养，聘请企业专家开展在职教师的双师素质培训讲座；加大理实一体化课程的开课比例，鼓励教师理论实操课一肩挑。加大教师企业实践工作力度，促进校企人员双向交流。到2023年，在原有基础上，再培养30名“双师型”教师，专业教师中“双师型”教师占比超过50%，努力达到70%。

5.聚焦1+X证书制度，落实全员培训。全面落实教师5年一周期的全员轮训制度，对接1+X证书制度试点和教学改革需求，把国家职业标准、教学标准、1+X证书制度和相关标准等纳入教师培训的必修内容，培养一支具备职业技能等级证书培训能力的教师队伍。
6.落实教师企业实践制度，促进校企人员双向交流。建立校企双向流动相互兼职常态运行机制，通过校企合作和共建共享的模式，每年聘用行业企业技能大师3-5人来校任教；在企业设置教师企业实践流动站、教师企业实践基地，定期选派专业教师每年至少累计1个月以多种形式参与企业或实训基地实践，着力培养30名“双师型”骨干教师参与企业生产、服务和管理等工作。严格企业实践评价体系，将企业实践经历、业绩成果等纳入教师考核。
7.实施兼职教师队伍建设工程，提高校企协同育人水平。完善外聘教师管理办法，制定兼职教师聘用标准，每年聘用行业企业技能大师3-5人来校任教，加强兼职教师的职业教育教学规律与教学方法培训，支持兼职教师和合作企业全程参与专业建设、教学研究和教学改革，兼职教师年度参与教学竞赛、指导大赛、实训室建设等活动3-5项，完善校企联合培养教师制度和兼职教师人才库，拓展校企合作深度广度，鼓励校企双方在教师和员工培训、课程开发、实践教学、技术成果转化等方面进行合作
8.优化质量评价指标体系。优化教师考核指标体系、学生评价体系，破除“五唯”倾向，加大教师专业能力权重，将企业生产项目实践经历、业绩成果等纳入评价标准。

（七）深化教育教学改革

目标任务：遵循职业教育的基本规律，各专业人才培养方案进一步优化，"三教"改革初见成效，新技术、新工艺、新规范等产业先进元素纳入教学内容。实践教学进一步加强，教学与实训进一步融合，项目教学、情景教学、模块化教学实现普及。"1+X"证书制度试点与专业建设结合紧密，实训课堂教学和学生实习质量得到提高；实习实训考核评价进一步强化，“二元三维”评价模式构建完成，师生技能大赛制度进一步健全。

工作措施：

1.根据企业调研、人才需求、本地经济发展需求、师资力量、设施设备等实际情况，根据双优行动计划建设项目要求，对所有专业人才培养方案进行重新修订，健全专业人才培养方案实施情况的评价、反馈与改进机制，报上级教育行政部门备案，并通过教育网站向社会公开。

2.派出5名专业课教师对新技术、新工艺新规范、新教法进行培训学习；安排12名教师下企业实践；按照上级相关文件要求，时机成熟时外派教学名师出国进行业务培训、交流研学等。完成1到2门以行动导向为主的课程，在真实或仿真的环境中进行教学，实现“做中学、学中做、边做边学、边学边做”的教学效果。

3.安排2名教师外出学习项目教学、情景教学、模块化教学、行动导向教学等教学方法，并在每学期各专业教研组的4次集体备课、2次公开课中推行使用。

4.完成1+X证书专业项目新增申报、制度试点项目设备更新、专业教师外出培训、新增专业课程、学生考证等阶段性任务。

5.加强校企合作，建设1个校外实训基地，签订实习学生顶岗实习协议、校企合作协议，拓宽学生校外实训和顶岗实习的渠道，满足学生的实训和顶岗实习的需要，严格执行《乌海市职业技术学校实习管理制度》，加强顶岗实习工作的考核。加大行业企业对学生的评价考核力度，推行“二元三维”评价模式。

6.按照教师三级教学能力比赛机制组织优秀教师组成教学团队，层层选拔，参加各级各类教师教学能力大赛；承办乌海市中职学校技能大赛，并组织指导教师辅导学生参赛。
（八）提升信息化建设水平

目标任务：推动信息技术和智能技术深度融入学校管理全过程，大幅提高决策和管理的精准化科学化水平。落实网络安全责任制，增强网络与信息安全管控能力。 
工作措施：

1.落实《职业院校数字校园规范》，积极研制校本数据中心建设指南，指导学校系统设计学校信息化整体解决方案。

2.完成学校数据中心硬件设施设备的更新升级，对智慧校园建设升级完善，对业务系统进行整合。

3.充分利用“建融慧学”项目平台，联通校内行政教学科研学生后勤等应用系统，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。
4.主动适应科技革命和产业革命要求，以“信息技术+”升级传统专业，及时发展数字经济催生的新兴专业。

5.利用现代信息技术推动人才培养模式改革，满足学生的多样化学习需求，大力推进“互联网+”“智能+”教育新形态，推动教育教学变革创新。

6.开展全员信息化能力培训，提升教师和管理人员的信息化能力，以及学生利用网络信息技术和优质在线资源进行自主学习的能力。

（九）提升校园文化水平

目标任务：围绕立德树人根本任务，教育引导学生牢固树立社会主义核心价值观，营造尊重知识、尊重劳动、尊重技能、尊重创造、尊重学生的校园文化氛围；加强校园环境建设，体现绿色校园、生态校园的建设理念；打造人文气息浓郁，职教氛围浓厚的校园文化特色。

工作措施：

制定学校班级文化建设、学生主题教育、社会实践等活动的三年规划，紧紧围绕尊重知识、尊重劳动、尊重技能、尊重创造、尊重学生的校园文化建设思路，开展各类主题鲜明、丰富多彩的学生活动；建成校园文化创意工厂，营造我校具有职教特色的校园文化。

2.加强校园环境建设，在学生中大力提倡生态文明建设，倡导学生勤俭节约的生活习惯和绿色发展理念。大力发展学生社团活动，打造具有职业教育特色的优秀社团。通过认知实习、顶岗实习加强学生的职业认知和职业生涯规划。

3.打造书画校园。依托中国书法城，大力开展书画教育，实行所有班级书法课全覆盖，加强全体教职工书法艺术培训，营造浓郁的书画校园氛围。

（十）提升服务发展水平

目标任务：到2023年，建成2个示范性职工培训基地，建成1个示范性继续教育基地，建成1个社区教育示范基地和1个老年大学示范校。

工作措施：

1.面向在职员工、下岗失业人员、退役军人、进城务工人员、转岗人员、残疾人等社会群体开展多种形式的职业培训和继续教育，建设2个示范性职工培训基地。
2.利用学校现有培训教育资源，制定示范性继续教育基地建设方案，制定学校教育教学数字课程资源开发建设项目管理办法和网络课程开发的基本流程。

3.充分利用我校专业特色、师资队伍、设施设备的优质资源，联系当地社区，制定社区教育示范基地和老年大学示范校建设规划，开展老年和社区教育工作。

五、预期成效

通过“双优”建设，学校的办学实力和办学水平显著提升，办学理念更加先进，在职业教育改革和高素质技术技能人才培养中发挥示范引领作用。精心打造技术技能人才培养基地，服务区域经济社会发展的能力明显增强。

——全面加强党的建设，为人才培养提供坚强的组织保障。培育乌海市示范或标杆基层党组织，用蒙古马精神引领办学治校和人才培养，推进思政和课程融合改革，构建“三全”育人新格局。建成完善的管理制度体系，形成科学规范的权力运行结构，依法治校能力水平明显提升。

——打造技术技能人才基地，校企双元培养高素质的能工巧匠。校企合作机制运行通畅，“产教融合”多元育人，将学生综合素质和创新创业能力培养融入人才培养全过程，智慧赋能“三教”改革，丰富课程资源，稳步提高“1+X”证书制度试点专业覆盖率，形成支撑区域创新发展的系统化人才培养基地。

——建成产教融合高水平合作发展平台，提升服务发展水平。依托由政行校企组建的中职教育集团，加强学校与行业企业在人才培养、技术创新、社会服务、就业创业等方面深度合作，实现校企专业共建、课程共担、师资共享、基地共用，形成校企命运共同体。牵头完善乌海市中职教育集团章程，健全议事管理制度，成立两个专业委员会。与企业联合建设企业工作室，建成1个示范性继续教育基地，建成1个社区教育示范基地和1个老年大学示范校。

——打造“师德高尚、业务精湛、结构优化”的高水平双师队伍，为人才培养提供智力支撑。落实教师研修、培训、企业实践和挂职锻炼，完善教师晋升、考核和激励机制。优化教师能力结构，构建"双师型"教师培养培训体系，在原有基础上，再培养30名“双师型”教师，专业教师中“双师型”教师占比超过50%，努力达到70%。加强专业带头人和骨干教师队伍建设，培养2名专业带头人和一批骨干教师，发挥其引领示范作用，带动专业高质量发展。
——专业对接产业，形成可持续发展的自我完善机制和协同育人机制。建成机电和幼儿保育 2 个自治区优质专业，以优质专业建设带动学校专业水平整体大幅提升。校企共建企业工作室，创新人才培养模式，开发课程资源，以教师教学创新团队为引领，不断提升专业服务产业能力。

——高水平信息化建设，提升教学与管理的智能化水平。落实《职业院校数字校园规范》，积极研制校本数据中心建设指南，对智慧校园建设升级完善，对业务系统进行整合。推进“互联网+”“智能+”教育新形态，推动教育教学变革创新。加大数字化教学资源建设力度，推进线上线下混合教学模式的改革，全面提升教育教学水平。优化网络信息设施，实现安全高速的智能化校园环境。
六、进度安排

项目建设时间为2021年10月至 2023年底。

（一）初始阶段（2021年）

1、任务项目确定，成立“双优计划”项目建设领导小组。

2、制定实施方案，确定项目进度。

（二）建设阶段（2021年－2023年）

1、建立项目建设团队。建立项目应用领导机构，做好组织动员，抽调精干力量组成工作班子，建立工作制度和绩效考评办法，按照方案认真组织实施，并做好项目过程中各类资料、数据、案例的收集整理。

2、做好前期测评。按照设定的目标任务，聘请国内专业机构进行评估测评，对参与项目工作各要素现状进行前期测评，为成果测评提供决策对比数据，提升成果的信度和效度。

3、开展培训指导。聘请专家对项目工作人员进行培训，明确项目推进具体目标措施，提高项目任务完成质量。

4、做好中期评估。项目实施中期（2022年9月－10月），聘请专家对项目点工作进行中期评估指导，对我校项目工作进行指导，帮助总结经验，发现和解决问题，推进我校承接项目有序推进。

（三）总结阶段（2023年底）

1、进行工作总结。按照项目方案对我校项目成果进行总结，分析数据，组织终期测评，根据学校前期、中期、终期测评数据进行对比分析，撰写总结报告，归集整理相关资料。

2、开展总结性评估。总结评估在学校工作总结的基础上，按照教育厅要求组织专家对工作情况进行全面评估，评估内容包括：组织机构，协调管理，实施过程，支撑保障，成果效益等。

3、做好推广成果工作。对我校建设成果进行总结提炼，形成可供推广的经验成果。
七、保障措施
（一）组织保障

成立乌海市职业技术学校“双优计划”工作领导小组，制定建设方案，协调人力、资金建设支持，将项目建设和学校发展同规划、同部署、同考核，确保改革发展任务落地见效。

组  长：韩连山 施桂英 
副组长：宋立新 刘昆明 

成  员：苏华、王宏杰、白云峰、焦美荣、刘玉军、娜仁格日勒、王京中、李宁、杨静、刘子龙、高宏飞
下设项目建设办公室，办公室主任由教务处主任兼任。 
（二）资金保障 

1.积极争取建设项目专项资金。项目总预算3150万，积极争取自治区“双优计划”专项资金1791万元，此部分资金占建设项目总额的60%，争取地方财政投入资金900万元，占建设项目总额的30%，学校自筹资金299万元，占建设项目总额的10%。 
2.根据项目建设的要求，我校通过多元化的途径，争取企业资助160万元，拓宽项目建设资金来源。 
（三）思想保障 

“双优计划”是精准实施“提质培优计划”项目任务的重要基础，全校教职工对此认识明确、思想统一、行动积极、干劲充足。学校领导高度重视项目建设工作，加强政策引导和舆论宣传，进一步解放思想、更新职业教育理念。加强职业教育理论的学习和研讨，营造项目建设良好氛围，为建设提供理论指导。学校层层发动、广泛动员、周密安排、合理部署，通过召开各级会议，领会文件精神、汲取成功经验、落实建设方案。为项目建设顺利、高效地实施提供了强大的思想保障。 
（四）制度保障 

经过长达16年的建设，我校建立了比较完善的财务管理制度、教学管理制度、资产管理制度等各项管理制度，为项目的实施过程及建成后的规范化运行、科学化管理提供了制度保障。对于建设方案的各建设项目，将采用目标责任制和全过程监控制相结合方式，做到项目计划周密，建设过程规范，督促检查、信息反馈及时。 
（五）政策保障 

乌海市“十四五”发展规划中明确提出：实施职业教育“双优计划”和提质培优计划，加强职业教育社会多元参与，引进有实力的社会资本参与高等院校、职业院校建设。深化校企合作、产教融合，打造区域性“蓝领洼地”和技能型人才“输出基地”，构建教育和产业深度融合发展格局。

